佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

| 文件編號與名稱 | 1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程 | 單位 | 通識教育委員會 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 文件制訂/修訂內容 | 制/修訂日期 | 修訂人 | 秘書室確認欄 |
| 1 | 新訂 | 105.3月 | 趙雅琪 |  |
| 2 | 1.修訂原因：簡化流程圖內容。 2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 趙雅琪 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依據來函「教育部體育署」更改為「運動部」。 2.修正處： (1)流程圖。 (2)作業程序：2.3.1、2.3.3。 (3)控制重點：3.3、3.4。 (4)使用表單：4.1、4.15、4.16。 (5)依據及相關文件：5.1、5.5。 | 114.11月 | 周玉梅 | 114.12.17 114-2 內控會議通過 |

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：114.12.17

保存期限：至依附的文件作廢為止

回通識教育委員會、目錄

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 全國性圍棋賽事標準作業流程 | 通識教育委員會 體育中心 | 1260-006 | 03/ 114.12.17 | 第1頁/ 共3頁 |

1.流程圖：

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 全國性圍棋賽事標準作業流程 | 通識教育委員會 體育中心 | 1260-006 | 03/ 114.12.17 | 第2頁/ 共3頁 |

回通識教育委員會、目錄

2.作業程序：

2.1.比賽前

2.1.1.建置賽會官方網頁公告簡章，簡章發函轉各級學校開放報名。

2.1.2.投保公共意外責任險，索取保單。

2.1.3.預約租借比賽場地及接駁車輛。

2.1.4.聯絡清潔公司，預約當天清潔人員人數，索取估價單。

2.1.5.聯絡行銷公司設計主視覺及確認場地佈置製作品項，索取估價單跑請購流程。

2.1.6.聯絡棋具、桌椅租借，製作獎盃、錦旗廠商及其他品項廠商，索取估價單。

2.1.7.確認大會委員、裁判、工作人員等名單，預約住宿及印聘書。

2.1.8.準備工作分配表，發開會通知，開賽前籌備會。

2.1.9.報名者資料建檔，並核對報名費建檔後送送出納組開立收據。

2.1.10.編輯賽會秩序冊、參賽證明、邀請卡、識別證，完成後送印刷。

2.1.11.統計比賽者、裁判、工作人員等人數，預訂便當。

2.1.12.確認邀請貴賓名單，發邀請卡，電話再次確認出席與否。

2.1.13.確認開幕典禮流程、貴賓致詞名單與順序。

2.1.14.請秘書室發新聞稿。

2.1.15.賽前一天場地佈置：TRUSS搭建、鋪地墊、排桌椅、擺棋具、裁判區、服務台、各比賽組別等區域設置。

2.2.比賽當天

2.2.1.確認各區域設置完成，裁判工作人員各司其職。

2.2.2.選手報到，發放秩序冊、選手證等相關物品。

2.2.3.接待貴賓，進行開幕式，裁判長說明競賽規範。

2.2.4.比賽突發狀況處理。

2.2.5.代訂家長便當，憑券換取餐點。

2.2.6.閉幕頒獎典禮。

2.2.7.比賽結束接駁車之調度。

2.2.8.比賽結束之棋具整理、場地恢復。

2.3.比賽後

2.3.1.確認各組獲獎名單，獎狀發送各獲獎人。

2.3.2.活動產生之所有單據辦理核銷。

2.3.3.撰寫成果報告書、成果報告表單及經費收支結算表，並報部結核。

| 佛光大學內部控制文件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/ 制訂日期 | 頁數 |
| 全國性圍棋賽事標準作業流程 | 通識教育委員會 體育中心 | 1260-006 | 03/ 114.12.17 | 第3頁/ 共3頁 |

回通識教育委員會、目錄

3.控制重點：

3.1.簡章內容之完善，比賽日期與其他大型活動或相關比賽是否撞期。

3.2.比賽流程依照表訂時間進行。

3.3.於活動結束後一個月內，檢送成果報告報運動部核結。

3.4.經費收支結算表須經會計室及校長室核章。

4.使用表單：

4.1.運動部推動學校體育運動發展經費申請表。

4.2.收款收據系統-領據申請。

4.3.專案計畫申請-登錄專案。

4.4.賽會報名表。

4.5.開立收據之表單。

4.6.場地預約管理系統。

4.7.派車單。

4.8.工作分配表。

4.9.學校印信、校長姓名章用印申請書。

4.10.動支單（借支、請購）。

4.11.會議議程。

4.12.選手出賽單。

4.13.選手請假單。

4.14.選手申訴單。

4.15.運動部推動學校體育運動發展成果報告表單。

4.16.運動部補助經費收支結算表。

4.17.核銷單。

5.依據及相關文件：

5.1.運動部補助及委辦經費核撥結報作業要點。

5.2.場地借用管理辦法。

5.3.採購作業辦法。

5.4.公務車申請規則。